## Приложение 1
Сводная программа (план) текущего ремонта на 2013 г. год по ООО "Городской центр коммунального сервиса"
В том числе по домам ТСЖ "Колпинский оазис"
Приложение № 1
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [12 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | Всего | подр.сп. | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | под.сп. | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7560.4 |  |  |  | 4133.2 |  | 4133.2 | 3427.2 |  | 3427.2
1 | Ремонт кровли (А.П.) | т.кв.м | 0.75 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 | 0.2 |  | 0.2
| в том числе, | т.руб. | 891 |  |  |  | 651 |  | 651 | 240 |  | 240
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 51 |  |  |  | 51 |  | 51 | 0 |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.7 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.2
|  | т.руб. | 840 |  |  |  | 600 |  | 600 | 240 |  | 240
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| помещений всего, в том числе: | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| краской | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Герметизация стыков | т.п.м | 0.3 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.1
| стеновых панелей | т.руб. | 215 |  |  |  | 140 |  | 140 | 75 |  | 75
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 1.6 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.1 |  | 0.1
|  | т.руб. | 208 |  |  |  | 195 |  | 195 | 13 |  | 13
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м | 23.9 |  |  |  | 10.7 |  | 10.7 | 13.2 |  | 13.2
| лестничных клеток | л/кл | 36 |  |  |  | 24 |  | 24 | 12 |  | 12
|  | т.руб. | 4623.7 |  |  |  | 2247.5 |  | 2247.5 | 2376.2 |  | 2376.2
6 | Косметический ремонт квартир | т.кв.м | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0
| (после протечек,пожара, умерших) | квартир | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 175.5 |  |  |  | 175.5 |  | 175.5 | 0 |  | 0
7 | Замена водосточных | шт. | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 0
| труб | т.руб. | 44.2 |  |  |  | 44.2 |  | 44.2 | 0 |  | 0
8 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| антивандальные | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 | 0 |  | 0
10 | Ремонт и замена | шт. | 20 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10
| дверей | т.руб. | 60 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Ремонт и замена оконных | шт. | 93 |  |  |  | 30 |  | 30 | 63 |  | 63
| заполнений | т.руб. | 1143 |  |  |  | 450 |  | 450 | 693 |  | 693
13 | Ремонт, замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0 |  | 0
| участков полов МОП | т.руб | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0
14 | Ремонт балконов, лестниц, козырьков над входами | т.кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| всего | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Асфальтирование | т.кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Ремонт печей | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 2250.5 |  |  |  | 1065.5 |  | 1065.5 | 1185 |  | 1185
18 | Ремонт трубопроводов, всего, | т.п.м | 1.27 |  |  |  | 0.57 |  | 0.57 | 0.7 |  | 0.7
| в том числе: | т.руб. | 1190.5 |  |  |  | 535.5 |  | 535.5 | 655 |  | 655
18.1 | ГВС | т.п.м. | 0.45 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.2 |  | 0.2
|  | т.руб. | 427.5 |  |  |  | 237.5 |  | 237.5 | 190 |  | 190
18.2 | ХВС | т.п.м | 0.3 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 |  | 0.2
|  | т.руб. | 285 |  |  |  | 95 |  | 95 | 190 |  | 190
18.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.35 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.2 |  | 0.2
|  | т.руб. | 367.5 |  |  |  | 157.5 |  | 157.5 | 210 |  | 210
18.4 | систем канализации | т.п.м | 0.17 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 | 0.1 |  | 0.1
|  | т.руб. | 110.5 |  |  |  | 45.5 |  | 45.5 | 65 |  | 65
19 | Замена отопительных приборов | шт. | 100 |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50
|  | т.руб. | 360 |  |  |  | 180 |  | 180 | 180 |  | 180
20 | Замена и ремонт эапорной арматуры | шт. | 800 |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 |  | 400
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 700 |  |  |  | 350 |  | 350 | 350 |  | 350
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1097.3 |  |  |  | 512.3 |  | 512.3 | 585 |  | 585
21 | Замена и ремонт | т.п.м | 0.7 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.3 |  | 0.3
| эл.проводки | т.руб. | 384 |  |  |  | 94 |  | 94 | 290 |  | 290
22 | Замена и ремонт аппаратов защиты, | шт. | 500 |  |  |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
| замена установочной арматуры | т.руб. | 480 |  |  |  | 240 |  | 240 | 240 |  | 240
23 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 210 |  |  |  | 150 |  | 150 | 60 |  | 60
|  | т.руб. | 233.3 |  |  |  | 178.3 |  | 178.3 | 55 |  | 55
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
25 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 1240.087 |  |  |  | 721.932 |  | 721.932 | 518.155 |  | 518.155
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 12148.287 |  |  |  | 6432.932 |  | 6432.932 | 5715.355 |  | 5715.355
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых | шт.
| ящиков | т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и | т.кв.м
| газоны | т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных | шт.
| знаков | т.руб.
9 | Организация мест | мест
| консъержей | т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 128.715 |  |  |  | 53.596 |  | 53.596 | 75.119 |  | 75.119
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб.
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 717.057 |  |  |  | 515.756 |  | 515.756 | 201.301 |  | 201.301
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 167.711 |  |  |  | 37.269 |  | 37.269 | 130.442 |  | 130.442
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 2761.882 |  |  |  | 597.219 |  | 597.219 | 2164.663 |  | 2164.663
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов | шт.
| оборудования | т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб.
17.1 | предоставляемые населению | т.руб.
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 203 |  |  |  | 168 |  | 168 | 35 |  | 35
| в том числе: | т.руб. | 420 |  |  |  | 230 |  | 230 | 190 |  | 190
18.1 | фасадов | шт. | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 |  | 8
|  | т.руб. | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 |  | 25
18.2 | дворов | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
18.3 | арок | шт. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 3
|  | т.руб. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 5
18.4 | подъездов | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 136 |  |  |  | 128 |  | 128 | 8 |  | 8
|  | т.руб. | 250 |  |  |  | 130 |  | 130 | 120 |  | 120
18.6 | чердаков | шт. | 28 |  |  |  | 20 |  | 20 | 8 |  | 8
|  | т.руб. | 70 |  |  |  | 50 |  | 50 | 20 |  | 20
18.7 | подвалов | шт. | 28 |  |  |  | 20 |  | 20 | 8 |  | 8
|  | т.руб. | 70 |  |  |  | 50 |  | 50 | 20 |  | 20
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Г.Е.МАЙОРОВ

## Приложение 2
Сводная адресная программа текущего ремонта на 2013 год по ООО "ГЦКС"
| В том числе по домам ТСЖ "Колпинский оазис" | [29 empty] | Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп. | поправки
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб.
1 | Ремонт кровли (А.П.) | т.кв.м | 0.75 | [5 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.2 |  | 0.2
| в том числе: | т.руб. | 891 | [5 empty] | 651 |  | 651 |  |  | 240 |  | 240
| Количество домов | шт | 11 | [5 empty] | 6 |  | 6 |  |  | 5 |  | 5
| жесткой | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0 |  | 0
|  | т.руб. | 51 | [5 empty] | 51 |  | 51 |  |  | 0 |  | 0
| мягкой | т.кв.м | 0.7 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0.2
|  | т.руб. | 840 | [5 empty] | 600 |  | 600 |  |  | 240 |  | 240
мягкой
1 | Заводской пр. д.40 | т.кв.м | 0.04 | [10 empty] | 0.04 |  | 0.04
|  | т.руб. | 48 | [10 empty] | 48 |  | 48
2 | Заводской пр. д.48 | т.кв.м | 0.04 | [10 empty] | 0.04 |  | 0.04
|  | т.руб. | 48 | [10 empty] | 48 |  | 48
3 | Заводской пр. д.44 | т.кв.м | 0.04 | [10 empty] | 0.04 |  | 0.04
|  | т.руб. | 48 | [10 empty] | 48 |  | 48
4 | Бульвар Трудящихся, д.39 | т.кв.м | 0.04 | [10 empty] | 0.04 |  | 0.04
|  | т.руб. | 48 | [10 empty] | 48 |  | 48
5 | Бульвар Трудящихся, д.35 корп.2 | т.кв.м | 0.04 | [10 empty] | 0.04 |  | 0.04
|  | т.руб. | 48 | [10 empty] | 48 |  | 48
6 | ул.Павловская, 92 | т.кв.м | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2
|  | т.руб. | 240 | [5 empty] | 240 |  | 240
7 | ул. Павловская, д.94 | т.кв.м | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
|  | т.руб. | 120 | [5 empty] | 120 |  | 120
8 | ул. Володарского, д.17 | т.кв.м | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
|  | т.руб. | 120 | [5 empty] | 120 |  | 120
9 | ул.Пролетарская, д.5 | т.кв.м | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
|  | т.руб. | 120 | [5 empty] | 120 |  | 120
жесткой
10 | пр.Ленина, д.11 | т.кв.м | 0.025 | [5 empty] | 0.025 |  | 0.025
|  | т.руб. | 25.5 | [5 empty] | 25.5 |  | 25.5
11 | пр.Ленина, д.56 | т.кв.м | 0.025 | [5 empty] | 0.025 |  | 0.025
|  | т.руб. | 25.5 | [5 empty] | 25.5 |  | 25.5
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м | 23.9 | [5 empty] | 10.7 |  | 10.7 |  |  | 13.2 |  | 13.2
| лестничных клеток | л/кл | 36 | [5 empty] | 24 |  | 24 |  |  | 12 |  | 12
|  | т.руб. | 4623.7 | [5 empty] | 2247.5 |  | 2247.5 |  |  | 2376.2 |  | 2376.2
1 | пр.Ленина, д.13 пар.1 | т.кв.м | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4
|  | т.руб. | 84 | [5 empty] | 84 |  | 84
2 | ул.Коммуны, д.13 пар.1-4 | т.кв.м | 0.98 | [5 empty] | 0.98 |  | 0.98
|  | т.руб. | 205.8 | [5 empty] | 205.8 |  | 205.8
3 | ул.Володарского, д.11 пар.1-4 | т.кв.м | 1.42 | [5 empty] | 1.42 |  | 1.42
|  | т.руб. | 298.2 | [5 empty] | 298.2 |  | 298.2
4 | Заводской пр. д.52 пар.1 | т.кв.м | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5
|  | т.руб. | 315 | [5 empty] | 315 |  | 315
5 | Бульвар Трудящихся, д.33 корп.2 пар.1,2 | т.кв.м | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  | 2.2
|  | т.руб. | 462.5 | [5 empty] | 462.5 |  | 462.5
6 | пр.Ленина, д.74 пар.1-4 | т.кв.м | 1.4 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.4
|  | т.руб. | 294 | [5 empty] | 294 |  | 294
7 | ул.Павловская, д.76 пар.1-4 | т.кв.м | 1.4 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.4
|  | т.руб. | 294 | [5 empty] | 294 |  | 294
8 | ул.Володарского, д.17 пар.1-4 | т.кв.м | 1.4 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.4
|  | т.руб. | 294 | [5 empty] | 294 |  | 294
9 | Заводской пр. д.48 пар.1-7 | т.кв.м | [13 empty] | 7.7
|  | т.руб. | [13 empty] | 1386.1
10 | Заводской пр. д.40 пар.6,7,8,9,10 | т.кв.м | [13 empty] | 5.5
|  | т.руб. | [13 empty] | 990.1
т.кв.м
т.руб.
т.кв.м
т.руб.
т.кв.м
т.руб.
т.кв.м
т.руб.
Генеральный директор Г.Е.Майоров

## сроки выполнения
Сроки выполнение текущего ремонта 2013 г по Колпино
ТСЖ "Колпинский оазис"
| Работы | Адрес | дата
1 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48,пар.1 | 2013-04-30
2 | Ремонт окон | Заводской 48,пар.7 | 2013-04-30
3 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48,пар.2 | 2013-06-30
4 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 40,пар.10 | 2013-06-30
5 | Герметиз.стыков | Трудящихся 39 | 2013-06-30
| ИТОГО | 2кв.2013
1 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада, ремонт стен, косметический ремонт) | б-р Трудящихся, д.35, к.1 | 2013-07-31
2 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада, ремонт крылец) | б-р Трудящихся, д.35, к.2 | 2013-07-31
3 | ремонт розлива ХВС | б-р Трудящихся, д.35, к.2 | 2013-07-31
4 | замена двери | б-р Трудящихся, д.35, к.3 | 2013-07-31
5 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада, ремонт полов МОП) | б-р Трудящихся, д.35, к.3 | 2013-07-31
6 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, ремонт полов МОП) | б-р Трудящихся, д.39 | 2013-07-31
| ИТОГО | 3кв.2013
1 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, ремонт полов МОП, косметичческий ремонт частично, окраска фасада) | Заводской пр. д.40 | 2013-08-31
2 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы) | Заводской пр. д.44 | 2013-08-31
3 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада) | Заводской пр. д.48 | 2013-08-31
4 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, ремонт полов) | Заводской пр. д.54 | 2013-08-31
| ИТОГО | 3кв.2013
1. | Герметизация стыков | Заводской пр. д.48 | 2013-10-31
2 | Герметизация стыков | Заводской пр. д.44 | 2013-10-31
3 | Герметизация стыков | Заводской пр. д.40 | 2013-10-31
итого октябрь
1 | замена двери | бульвар Трудящихся, д.35, корп.2 | 2013-11-30
2 | Герметизация стыков | Заводской пр.40 пар.1 | 2013-11-30
3 | Герметизация стыков | Заводской пр.40 пар.6 | 2013-11-30
4 | Герметизация стыков | Заводской пр.40 пар.7 | 2013-11-30
Итого ноябрь
1 | санитарно-технические работы(замена розлива ХВС) | бульвар Трудящихся, д.35, корп.2 | 2013-12-31
2 | ремонт лестничной клетки | Заводской пр.д.40 пар.9 | 2013-12-31
3 | Герметизация стыков | Заводской пр.д.40 пар8 | 2013-12-31
4 | Герметизация стыков | Заводской пр.д.40 пар.9 | 2013-12-31
5 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.35, корп.1 | 2013-12-31
6 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.35, корп.2 | 2013-12-31
7 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.35, корп.3 | 2013-12-31
8 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.39 | 2013-12-31
9 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.40 | 2013-12-31
10 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.44 | 2013-12-31
11 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.48 | 2013-12-31
12 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.54 | 2013-12-31
итого декабрь

## Выполнение работ
Выполнение текущего ремонта 2013 г по ТСЖ "Колпинский оазис
управляющей компанией ООО "ГЦКС"
| Работы | Адрес | дата | ТСЖ
1 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48,пар.7 | 2013-01-31 | 190740
2 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48,пар.6 | 2013-01-31 | 190740
3 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48,пар.5 | 2013-01-31 | 190740
4 | Ремонт окон | Заводской 44,пар.2,3 | 2013-01-31 | 254784
5 | Ремонт окон | Заводской 44,пар.4,5 | 2013-01-31 | 254784
6 | Ремонт окон | Заводской 44,пар.1 | 2013-02-28 | 129272
7 | Электротех. И сантех работы | Заводской 44 | 2013-02-28 | 18648
8 | ТР | Заводской 44 кв.7 | 2013-02-28 | 30935
9 | ТР | Заводской 44 кв.3 | 2013-02-28 | 30575
10 | Электротех. И сантех работы | Заводской 54 | 2013-02-28 | 71577
11 | ТР | Заводской 54 кв.186 | 2013-02-28 | 20663
12 | Фасад | Заводской 54 | 2013-02-28 | 21855
13 | Фасад | Заводской 48 | 2013-02-28 | 42834
14 | ТР | Заводской 48 кв.31 | 2013-02-28 | 37159
15 | Электротех. И сантех работы | Заводской 48 | 2013-02-28 | 105878
16 | Фасад | Трудящихся 39 | 2013-02-28 | 55996
17 | Электротех. И сантех работы | Трудящихся 39 | 2013-03-29 | 178663
18 | Замена окон на л/кл | Заводской 48,пар.1,2,3 | 2013-03-29 | 288662
19 | Замена окон на л/кл | Заводской 48,пар.4,5,6 | 2013-03-29 | 288662
| ИТОГО | 1кв.2013 |  | 2403167
1 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48, пар.4 | 2013-04-30 | 191692
1 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48,пар.1 | 2013-04-30 | 197600
2 | Ремонт окон | Заводской 48,пар.7 | 2013-04-30 | 125945
3 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 48,пар.2 | 2013-06-30 | 198312
4 | Косм.ремонт л/кл | Заводской 40,пар.10 | 2013-06-30 | 154574
5 | Герметиз.стыков | Трудящихся 39 | 2013-06-30 | 151529
| ИТОГО | 2кв.2013 |  | 827960
1 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада, ремонт стен, косметический ремонт) | б-р Трудящихся, д.35, к.1 | 2013-07-31 | 210684
2 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада, ремонт крылец) | б-р Трудящихся, д.35, к.2 | 2013-07-31 | 188461
3 | ремонт розлива ХВС | б-р Трудящихся, д.35, к.2 | 2013-07-31 | 122406
4 | замена двери | б-р Трудящихся, д.35, к.3 | 2013-07-31 | 13837.5
5 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада, ремонт полов МОП) | б-р Трудящихся, д.35, к.3 | 2013-07-31 | 116333
6 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, ремонт полов МОП) | б-р Трудящихся, д.39 | 2013-07-31 | 198617
| ИТОГО | июль |  | 850338.5
1 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, ремонт полов МОП, косметичческий ремонт частично, окраска фасада) | Заводской пр. д.40 | 2013-08-31 | 292471
2 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы) | Заводской пр. д.44 | 2013-08-31 | 41863
3 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, окраска фасада) | Заводской пр. д.48 | 2013-08-31 | 239027
4 | текущий ремонт (санитарно-технические работы, электротехнические работы, ремонт полов) | Заводской пр. д.54 | 2013-08-31 | 85918
| ИТОГО | август |  | 659279
1 | Герметиз.стыков | Заводской пр. д.48 | 2013-10-31 | 77893
2 | Герметиз.стыков | Заводской пр. д.44 | 2013-10-31 | 49047
3 | Герметиз.стыков | Заводской пр. д.40 | 2013-10-31 | 130544
| ИТОГО | октябрь | 253679 | 257484
1 | замена двери | бульвар Трудящихся, д.35, корп.2 | 2013-11-30 | 13878
2 | Герметизация стыков | Заводской пр.40 пар.1 | 2013-11-30 | 150773
3 | Герметизация стыков | Заводской пр.40 пар.6 | 2013-11-30 | 150773
4 | Герметизация стыков | Заводской пр.40 пар.7 | 2013-11-30 | 150773
| Итого ноябрь |  |  | 466197
1 | санитарно-технические работы(замена розлива ХВС) | бульвар Трудящихся, д.35, корп.2 | 2013-12-31 | 186916.31
2 | ремонт лестничной клетки | Заводской пр.д.40 пар.9 | 2013-12-31 | 159570.18
3 | Герметизация стыков | Заводской пр.д.40 пар8 | 2013-12-31 | 150738.665
4 | Герметизация стыков | Заводской пр.д.40 пар.9 | 2013-12-31 | 150738.665
5 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.35, корп.1 | 2013-12-31 | 62378.855
6 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.35, корп.2 | 2013-12-31 | 46971.155
7 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.35, корп.3 | 2013-12-31 | 27088.32
8 | санитарно-технические, электротехнические работы | бульвар Трудящихся, д.39 | 2013-12-31 | 154471.835
9 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.40 | 2013-12-31 | 97376.055
10 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.44 | 2013-12-31 | 43803.34
11 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.48 | 2013-12-31 | 119328.475
12 | санитарно-технические, электротехнические работы | Заводской пр. д.54 | 2013-12-31 | 58353.365
| итого декабрь |  |  | 1257735.22